## GASTO OPERATIVO
JUNTA INTERMUNICIPAL DE MEDIO AMBIENTE DE SIERRA OCCIDENTAL Y COSTA 1ER INFORME PARCIAL 2022
EJE ESTRATEGICO | LÍNEA DE ACCION | ACTIVIDAD | AVANCE FINACIERO |  | PP | COMENTARIOS
|  |  | MONETARIO ($) | PORCENTAJE (%)
1.Manejo de Fuego | 1. La Formación, capacitación y entrenamiento | Viáticos para externos para la impartición de 4 capacitaciónes para 40 brigadistas: *Uso de fuego prescrito (3 días), *SCI 100 (1.5 días) *SCI 200 (1.5 días) *Radiocomunicación(jefes de brigada y personal técnico/1 día) Conforme al programa de capacitaciones de gobierno del estado para bomberos forestales, emitido por la Dirección General de Manejo de Fuego de la SEMADET. | 0 | 0% | 3791 | Se comenzó a ejercer presupuesto a partir del mes de abril 2022
|  | Cafetería básica para el desarrollo de las 4 capacitaciones (Café, galletas, tes, sustitutos de crema, servilletas, semillas, fruta) | 0 | 0% | 2213
|  | Servicio de alimentos para las 4 capacitaciones programadas | 0 | 0% | 2213
| 2. Actividades de prevención física, manejo de combustibles y actividades post incendio | Adquisición de 15,700 plantas con los diversos viveros de la rtegión para los 8 municipos, sus ejidos y particulares para restauración post incendios | 0 | 0% | 2391
|  | Adquisición de herramientas para la JISOC para apoyo en las reforestaciones post incendios (5 palas chilenas, 5 picos,2 poseras, 2 barras) | 0 | 0% | 2911
| 6. Adquisiciones y procedimientos administrativos | Comprar de víveres para los combatientes de las brigadas "JISOC-Rancho Nuevo, JISOC- La Cumbre y JISOC- San Andres" durante la atención a incendios reportados (bebidas hidratantes, sopas instantaneas, alimentos enlatados, semillas) | 0 | 0% | 2311
|  | Adquisición de combustible a ser utilizados por el ejercicio 2021, en los vehículos de la JISOC : Amaraok 2013 placa JT66161, Ford Ranger 2019 placas JW46608, MITSUBISHI L-200 placas JS-00-727. Así como por los vehículos de las brigadas (un vehúculo por brigada) durante los meses de abril, mayo y junio | 0 | 0% | 2611
|  | Pago de viáticos al personal de la JISOC para dar atención a las distintas comisiones que surjan en el año | 0 | 0% | 3751
|  | Adquisición de pantalón tipo cargo forestal resistente, de uso rudo y con alta capacidad de carga de protección elemental del combatiente forestal. Fabricada con materia prima inherentemente resitente a la llama y con propiedades hidrofobicas para mantener comodo y a salvo al bombero. Fabricado bajo los estandares de la Norma NFPA 1977-2016, con registro de Certificación. Color verde oliva. Para las brigadas: *JISOC-Rancho Nuevo(11), *JISOC- La Cumbre (11) y JISOC- San Andres(12) | 0 | 0% | 2711
|  | Adquisición de camisolas forestales de manga larga para combate de incendios froestales desarrollada con telas avanzada con protección inherente contra las llamas y pavesas. Fabricada bajo los estándares de la norma NFPA 1977-2016, con Certificación. Color amarillo. Para las brigadas: *JISOC-Rancho Nuevo(11), *JISOC- La Cumbre (11) y JISOC- San Andres(12) | 0 | 0% | 2711
|  | Adquisición de Mochila Tactica Camello 35lt Profesional Con Corte Laser, compartimentos varios. Para las brigadas: *JISOC-Rancho Nuevo(11), *JISOC- La Cumbre (11) y JISOC- San Andres(12) | 0 | 0% | 2711
|  | Adquisición de bota forestal que cumpla con especificaciones NFPA. Suela Vibram y suela All-Terrain para tracción en cualquier superficie, construidas para resistir altas temperaturas . Con triple costilla de acero para soporte del arco. Forro con máxima resistencia a la abrasión. Fibra no tejida que pueda contener hasta 350% de su propio peso seco antes de sentirse mojado. Resistencia al fuego, cortes y productos químicos. Plantilla extraíble que absorba la humedad. Para las brigadas: *JISOC-Rancho Nuevo(11), *JISOC- La Cumbre (11) y JISOC- San Andres(12) | 0 | 0% | 2711
|  | Pago de comisiones bancarias por uso y manejo de cuentas. | 0 | 0% | 3411
|  | Compra de 4 toner impresora xerox, 1 toner impresora brother | 0 | 0% | 2121
|  | Compra de material de papelería (hojas, plumas, carpetas, agendas 2022 para el equipo de la JISOC, papel para rotafolio, etc) | 0 | 0% | 2111
|  | Compra de llantas para vehículo Ranger 2019 placa JW46608 y MITSUBISHI L-200 placas JS-00-727 post temporada de incendios | 0 | 0% | 2961
|  | Servicio de mantenimiento para vehículo Amarok 2013 placa JT66161 y MITSUBISHI L-200 placas JS-00-727. Así como por los vehículos de las brigadas (un vehúculo por brigada) durante los meses de abril, mayo y junio | 0 | 0% | 3551
|  | TOTALES: | 0 | 0

## SERVICIOS PERSONALES
JUNTA INTERMUNICIPAL DE MEDIO AMBIENTE DE SIERRA OCCIDENTAL Y COSTA PRIMER INFORME PARCIAL 2022
EJE ESTRATEGICO | LÍNEA DE ACCION | ACTIVIDAD |  | AVANCE FINANCIERO |  | PP | COMENTARIOS
|  |  |  | MONETARIO ($) | PORCENTAJE (%)
1. Manejo de fuego | 1.1 Supresión y combate de incendios forestales. | Contratación de brigadas para actividades de prevención y combate de incendios forestales | Sueldo base | 0 | 0% | 1131
|  |  | ISR | 0 | 0% | 1131
|  |  | Prima vacacional y dominical | 0 | 0% | 1321
|  |  | Aguinaldo | 0 | 0% | 1322
|  |  | Cuotas al IMSS patronal | 0 | 0% | 1412
|  |  | Cuotas al IMSS trabajador | 0 | 0% | 1131
|  |  | Cuotas para el sistema de ahorro para el retiro | 0 | 0% | 1432
|  |  | Cuotas para la vivienda | 0 | 0% | 1421
| 1.2 Seguimiento a la coordinacion de manejo de fuego de la region sierra occidental | Contratación de Coordinador para dar seguimiento a la coordinación de manejo de fuego de la JISOC. | Sueldo base | 0 | 0% | 1131
|  |  | ISR | 0 | 0% | 1131
|  |  | Prima vacacional y dominical | 0 | 0% | 1321
|  |  | Aguinaldo | 0 | 0% | 1322
|  |  | Cuotas al IMSS patronal | 0 | 0% | 1412
|  |  | Cuotas al IMSS trabajador | 0 | 0% | 1131
|  |  | Cuotas para el sistema de ahorro para el retiro | 0 | 0% | 1432
|  |  | Cuotas para la vivienda | 0 | 0% | 1421
|  |  |  | 0 | 0%
TOTALES: |  |  |  | 0 | 0

## FACTURAS_EJE 1 GTO OP
JUNTA INTERMUCIPAL DE MEDIO AMBIENTE DE SIERRA OCCIDENTAL Y COSTA
PERIODO QUE REPORTA: |  | ENERO A MARZO 2022 |  |  | FECHA DE ENTREGA: | 29 DE ABRIL DEL 2022
NOMBRE DEL CONVENIO: |  | ACCIONES Y ESTRATEGIAS PARA LA GESTIÓN AMBIENTAL COMO MECANISMOS DE GOBERNANZA TERRITORIAL
EJE ESTRATEGICO: |  |  |  | 1.Manejo de Fuego
LINEA DE ACCIÓN: |  |  |  | 1. La Formación, capacitación y entrenamiento
NUMERACION CONSECUTIVA PDF Y XML | FECHA | No. FOLIO FISCAL | DESCRIPCIÓN DE LA COMPRA/ADQUISICIÓN/PAGO |  | No. OFICIO VIATICO | PARTIDA | MONTO | COMENTARIOS
TOTAL:
LINEA DE ACCIÓN: |  |  |  | 2. Actividades de prevención física, manejo de combustibles y actividades post incendio
NUMERACION CONSECUTIVA PDF Y XML | FECHA | No. FOLIO FISCAL | DESCRIPCIÓN DE LA COMPRA/ADQUISICIÓN/PAGO |  | No. OFICIO VIATICO | PARTIDA | MONTO | COMENTARIOS
TOTAL:
LINEA DE ACCIÓN: |  |  |  | 6. Adquisiciones y procedimientos administrativos
NUMERACION CONSECUTIVA PDF Y XML | FECHA | No. FOLIO FISCAL | DESCRIPCIÓN DE LA COMPRA/ADQUISICIÓN/PAGO |  | No. OFICIO VIATICO | PARTIDA | MONTO | COMENTARIOS
TOTAL:

## FACTURAS_EJE 1 SP
JUNTA INTERMUCIPAL DE MEDIO AMBIENTE DE SIERRA OCCIDENTAL Y COSTA
PERIODO QUE REPORTA: |  | ENERO A MARZO 2022 |  |  | FECHA DE ENTREGA: | 29 DE ABRIL DEL 2022
NOMBRE DEL CONVENIO: |  | PROGRAMA MANEJO DEL FUEGO EN EL MARCO DE LA INICIATIVA DE REDUCCIÓN DE EMISIONES POR DEFORESTACIÓN Y DEGRADACIÓN
EJE ESTRATEGICO: |  |  |  | 1.Manejo de Fuego
LINEA DE ACCIÓN: |  |  |  | 1.1 Supresión y combate de incendios forestales.
NUMERACION CONSECUTIVA PDF Y XML | FECHA | No. FOLIO FISCAL | DESCRIPCIÓN DE LA COMPRA/ADQUISICIÓN/PAGO |  | No. OFICIO VIATICO | PARTIDA | MONTO | COMENTARIOS
TOTAL:
LINEA DE ACCIÓN: |  |  |  | 1.2 Seguimiento a la coordinacion de manejo de fuego de la region sierra occidental.
NUMERACION CONSECUTIVA PDF Y XML | FECHA | No. FOLIO FISCAL | DESCRIPCIÓN DE LA COMPRA/ADQUISICIÓN/PAGO |  | No. OFICIO VIATICO | PARTIDA | MONTO | COMENTARIOS
TOTAL: